В целях устранения обстоятельств явившихся основанием для привлечения ООО «Жилищно-ремонтное управление» к административной ответственности за нарушения, выявленные в многоквартирном доме № 82, ул. Ленинградская, г. Вичуга Службой государственной жилищной инспекции Ивановской области выдано предписание о выполнении ряда мероприятий. Срок выполнения мероприятий установлен август 2015года. Все указанные мероприятия, указанные в предписании, а также иные будут выполнены управляющей организацией в установленные сроки.

**ПЛАН**

***Выполнения работ по выполнению мероприятий указанных в предписании***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Номер мероприятий по предписанию | Вид мероприятий (работ) | Сроки выполнения | Отметка об исполнении |
| 1. | 1 | Ремонт кирпичной кладки карнизов, восстановление штукатурного слоя, демонтаж балконных плит. | май 2015г. |  |
| 2. | 2 | Ремонт шиферного покрытия, смена металлического конька и разделок вокруг оголовком кирпичных труб, укрепление стропильной системы. | июнь 2015г. |  |
| 3. | 3 | Уборка чердачного помещения от бытового и строительного мусора. | апрель 2015г. | В процессе выполнения |
| 4. | 4 | Косметический ремонт мест общего пользования (лестничных маршах, площадках, общих коридорах) | июнь 2015г. |  |
| 5. | 4 | Установка прибора отопления на лестничной площадке между 3 и 4 этажами | март 2015г. | выполнено |
| 6. | 5 | Ремонт потолочного перекрытия в общей кухне четвертого этажа со сменой балок перекрытия, щитов наката, с последующим нанесением штукатурного слоя по драночной сетке | май 2015г. | В процессе исполнения (удален старый штукатурный слой, установлены подпорки, завезен строительный материал |
| 7. | 6 | Ремонт потолочного перекрытия в комнате 45, 50 со сменой чердачных брусков, щитов наката с последующим нанесением штукатурного слоя по драночной сетке. | май 2015г. |  |

Ниже приведена копия Предписания Службы государственной жилищной инспекции Ивановской области 